## Sheet1
TASK
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Homepage | 2024-02-01 | 2024-03-07 | 100% | Thiên Kiều | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 100% | Thiên Kiều
Project detail | 2024-02-01 | 2024-03-07 | 100% | Thiên Kiều | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 100% | Thiên Kiều
Task detail | 2024-02-01 | 2024-03-07 | 100% | Thiên Kiều | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 100% | Thiên Kiều
Add member in project detail | 2024-02-01 | 2024-03-07 | 100% | Thiên Kiều | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 100% | Thiên Kiều
Delete project | 2024-02-01 | 2024-03-07 | 100% | Quốc Thuần | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 100% | Quốc Thuần
Create task | 2024-02-01 | 2024-03-07 | 100% | Quốc Thuần | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 100% | Quốc Thuần
Create project | 2024-02-01 | 2024-03-07 | 100% | Quốc Thuần | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 100% | Quốc Thuần
Update project | 2024-02-01 | 2024-03-07 | 100% | Quốc Thuần | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 100% | Quốc Thuần
Add member when creating project | 2024-02-01 | 2024-03-07 | 100% | Quốc Thuần | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 100% | Quốc Thuần
Login | 2024-02-01 | 2024-03-07 | 100% | Lê Phương Thảo | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 100% | Lê Phương Thảo
Facebook login | 2024-02-01 | 2024-03-07 | 100% | Lê Phương Thảo | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 100% | Lê Phương Thảo
Register | 2024-02-01 | 2024-03-07 | 100% | Lê Phương Thảo | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 100% | Lê Phương Thảo
User profile | 2024-02-01 | 2024-03-07 | 100% | Lê Phương Thảo | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 100% | Lê Phương Thảo
Update user profile | 2024-02-01 | 2024-03-07 | 100% | Lê Phương Thảo | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 100% | Lê Phương Thảo
Users management | 2024-02-01 | 2024-03-07 | 100% | Lê Phương Thảo | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 100% | Lê Phương Thảo